2. SZÁMÚ MELLÉKLET

EFU FEJLESZTÉSI ÜTEMTERV

Fázisok, mérföldkövek és elfogadási kritériumok

A jelen melléklet az Elite Fight Universe digitális platform fejlesztésére kötött vállalkozási szerződés elválaszthatatlan része. Meghatározza a fejlesztési fázisokat, a tervezett időtartamot, a mérföldköveket, a Megrendelő közreműködését, valamint az átadás és elfogadás rendjét.

# 1. Ütemezési alapelvek

• Az I. Fejlesztési Fázis teljesítési határideje legfeljebb 15 munkanap, a II. Fejlesztési Fázisé legfeljebb 10 munkanap.

• Az adott fázis kezdőnapja az a munkanap, amelyen annak díja jóváírásra került és a tételes indulási ellenőrző listán szereplő valamennyi szükséges Megrendelői anyag, döntés és hozzáférés hiánytalanul rendelkezésre áll. Vállalkozó a kezdőnapot 1 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

• A munkahét öt munkanapot jelent; a munkaszüneti napok az ütemezésbe nem számítanak bele.

• A fázisokon belüli sorrend műszaki indokból módosítható, ha ez nem csökkenti az átadandó tartalmat és nem veszélyezteti az elfogadási határidőt.

• A határidő kizárólag igazolt Megrendelői késedelem, dokumentált külső szolgáltatói akadály, vis maior vagy a Felek által írásban elfogadott hatókör-változás időtartamával hosszabbodik. Vállalkozó az akadályt annak felismerésétől számított 1 munkanapon belül, okának és várható hatásának megjelölésével írásban jelzi; késedelmes jelzés esetén az akadályra csak a jelzés napjától hivatkozhat.

• A III. Fejlesztési Fázis minden platformja külön fejlesztési egység; kezdési időpontját és konkrét határidejét a külön írásbeli igénybejelentés rögzíti.

# 2. Összefoglaló fázisterv

| Fázis | Tervezett idő | Díj | Indítás feltétele | Fő eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. EFU Platform V1 | Legfeljebb 15 munkanap | 300 000 Ft + ÁFA | Szerződés, díj és induló anyagok | Publikus platform, alapfelhasználói funkciók, streamingfelület, alap admin és Go-Live. |
| II. Super Admin | Legfeljebb 10 munkanap | 200 000 Ft + ÁFA | I. fázis elfogadása és II. fázis díja | Teljes adminisztráció, tartalomkezelés, szavazás, moderáció, interakció és vezérlőfelület. |
| III. Alkalmazások | Platformonként egyedileg | 80 000 Ft + ÁFA / platform | Külön írásbeli igénybejelentés és díj | Android, iOS, Android TV, Apple TV, Samsung Tizen vagy LG webOS alkalmazás. |

A fenti I–II. fázishatáridők kötelező teljesítési határidők. Meghosszabbításukra kizárólag az 1. pontban meghatározott, írásban igazolt akadály alapján kerülhet sor.

# 3. I. Fejlesztési Fázis – EFU Platform V1

## 3.1. Cél és díjazás

Az I. Fejlesztési Fázis célja az EFU induló, használatra kész digitális platformjának létrehozása és élesítése. A fázis díja nettó 300 000 Ft + ÁFA, amely teljes egészében előre fizetendő. A Go-Live e díj részét képezi.

## 3.2. 1. hét – Alapok, architektúra és publikus felület

| # | Feladat / mérföldkő | Tartalom | Elfogadási bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Projektindítás | Hozzáférések, arculati és tartalmi anyagok ellenőrzése; technikai indulóállapot rögzítése. | Indulási ellenőrző lista és elérhető fejlesztési környezet. |
| 1.2. | Rendszeralapok | Projektstruktúra, adatbázis, konfigurációk, környezetek és alapvető telepítési folyamat. | A fejlesztési környezet hibamentesen elindul; adatkapcsolat működik. |
| 1.3. | Arculati felület | Fekete–fehér–piros vizuális rendszer, reszponzív fejléc, navigáció, lábléc és alapkomponensek. | Mobil- és asztali nézetben következetes, használható felület. |
| 1.4. | Főoldal | Animált logó, hero videó, beágyazott média, visszaszámláló, kiemelt gombok és közösségi hivatkozások. | A jóváhagyott elemek megjelennek és működnek a tesztfelületen. |
| 1.5. | Alapoldalak | Rólunk, EFU Reality, EFU Fight Night, Harcosok, Hírek, Szponzorok, Kapcsolat és jogi oldalak váza. | Minden menüpont elérhető; a tartalom adminisztrálható vagy strukturáltan beilleszthető. |

## 3.3. 2. hét – Felhasználók, jelentkezés és médiarendszer

| # | Feladat / mérföldkő | Tartalom | Elfogadási bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Felhasználói rendszer | Regisztráció, bejelentkezés, jelszó-helyreállítás, e-mail-ellenőrzés és alap profil. | Tesztfelhasználó létrehozható, be tud jelentkezni és kezeli profilját. |
| 1.7. | Harcosjelentkezés | Űrlap személyes, sport-, motivációs és médiaadatokkal; nyilatkozatok és státusz. | Érvényes jelentkezés beküldhető, tárolódik és az alap adminban megjelenik. |
| 1.8. | Streaming felület | Élő adásoldal, lejátszóhely, műsorállapot, hozzáférési logika és visszanézhető tartalom váza. | Tesztközvetítés vagy tesztvideó jogosultság szerint lejátszható. |
| 1.9. | Előfizetési alap | Csomag- és jogosultsági modell, fizetési szolgáltató alapkapcsolata, sikeres és sikertelen állapot kezelése. | Tesztfolyamat után a hozzáférési jogosultság megfelelően változik. |
| 1.10. | Többnyelvű alap | Nyelvváltás és fordítható tartalmi struktúra a meghatározott nyelvekhez. | Legalább két kitöltött nyelvi változat között hibamentesen váltható a felület. |

## 3.4. 3. hét – Alap admin, stabilizálás és Go-Live

| # | Feladat / mérföldkő | Tartalom | Elfogadási bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Alap admin | Publikus tartalmak, harcosprofilok, beérkezett jelentkezések és alapfelhasználók áttekintése. | Jogosult adminisztrátor belép és a kijelölt tartalmakat módosítja. |
| 1.12. | SEO és megosztás | Metaadatok, oldaltérkép, indexelési alapok és közösségi előnézetek. | A publikus oldalak címe és leírása beállítható; oldaltérkép elérhető. |
| 1.13. | Értesítési alap | Webes és e-mailes értesítési események alapfolyamata. | Tesztértesítés a kijelölt eseményből sikeresen létrejön. |
| 1.14. | Teszt és hibajavítás | Funkcionális, reszponzív és jogosultsági ellenőrzés; feltárt blokkoló hibák javítása. | Az elfogadási ellenőrző lista blokkoló hiba nélkül teljesíthető. |
| 1.15. | Go-Live | Éles környezet, HTTPS, konfiguráció, alapmentés és produkciós kiadás. | Az éles URL elérhető; a kulcsfolyamatok produkciós környezetben működnek. |

## 3.5. I. fázis elfogadási kritériumai

• A publikus oldalak mobilon és asztali böngészőben megjelennek, a fő navigáció működik.

• Felhasználói regisztráció és bejelentkezés sikeresen végrehajtható.

• Harcosjelentkezés beküldhető és az adminisztrációs felületen megtekinthető.

• A streamingoldal tesztforrással vagy jóváhagyott szolgáltatói forrással lejátszást biztosít.

• Az előfizetési jogosultsági alapfolyamat tesztkörnyezetben igazolható.

• A Megrendelő az alap adminfelületen a kijelölt tartalmakat kezelni tudja.

• Az éles környezet hozzáférhető, és nincs olyan reprodukálható kritikus hiba, amely a fő funkciók rendeltetésszerű használatát megakadályozza.

# 4. II. Fejlesztési Fázis – Super Admin

## 4.1. Cél, indítás és díjazás

A II. Fejlesztési Fázis az I. fázis sikeres lezárását követően indul. Célja az EFU működéséhez szükséges teljes körű adminisztráció, tartalomkezelés, szavazási és interakciós rendszer, moderáció és fizikai vezérlésre felkészített kezelőfelület kialakítása. A fázis díja nettó 200 000 Ft + ÁFA, amely a fázis megkezdésekor előre esedékes.

## 4.2. 4. hét – Adminisztráció és tartalomirányítás

| # | Feladat / mérföldkő | Tartalom | Elfogadási bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Szerepkörök | Rendszeradminisztrátor, Producer, Reality szerkesztő, Tartalomkészítő, Marketing és Moderátor. | A tesztfiókok csak a szerepkörükhöz engedélyezett funkciókat érik el. |
| 2.2. | Tartalomkezelés | Oldalak, hírek, videók, képek, epizódok, harcosok és események szerkesztése, időzítése, archiválása. | Tartalom létrehozható, előnézhető, publikálható és archiválható. |
| 2.3. | Jelentkezéskezelés | Keresés, szűrés, státuszváltás, belső megjegyzés és értesítés. | A kijelölt jelentkezés teljes adminisztrációs folyamata végrehajtható. |
| 2.4. | Felhasználók és előfizetések | Fiók-, jogosultság- és előfizetési állapot áttekintése az adatvédelmi korlátok szerint. | A jogosult adminisztrátor a szükséges állapotokat megtekinti és kezeli. |
| 2.5. | Naplózás | Lényeges adminisztrátori műveletek végrehajtóval és időponttal. | A tesztműveletek visszakereshetők az eseménynaplóban. |

## 4.3. 5. hét – Szavazás, interakció, moderáció és vezérlés

| # | Feladat / mérföldkő | Tartalom | Elfogadási bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Szavazások | Nyitási és zárási idő, válaszlehetőségek, jogosultság, eredmény és archiválás. | Teszt-szavazás létrehozható, leadható, lezárható és kiértékelhető. |
| 2.7. | Nyereményjátékok | Konfigurálható kampány, részvételi feltétel, időszak és eredménykezelés. | Tesztkampány teljes életciklusa adminfelületről kezelhető. |
| 2.8. | Moderáció | Chat- vagy közösségi tartalom áttekintése, elrejtése, tiltása és eseménynaplója az aktivált funkciók szerint. | Moderátor jogosultsággal a kijelölt teszttartalom kezelhető. |
| 2.9. | Interakciók | Jutalmak, büntetések, műsoresemények és időzített műveletek konfigurációja. | Tesztinterakció elindul, állapota és eredménye nyomon követhető. |
| 2.10. | Vezérlőfelület | Zónák és hang-, fény-, LED- vagy reléesemények logikai kezelése; külső eszközkapcsolat előkészítése. | Teszt- vagy szimulált végponton a kijelölt zóna eseménye elindítható. |
| 2.11. | Statisztikák | Látogatói, aktivitási, előfizetési, nézettségi, szavazási és interakciós alapmutatók. | Az elérhető tesztadatok összesítve megjelennek vagy exportálhatók. |

## 4.4. II. fázis elfogadási kritériumai

• A meghatározott adminisztrátori szerepkörök és jogosultsági korlátozások működnek.

• A kijelölt tartalomtípusok létrehozhatók, szerkeszthetők, időzíthetők és publikálhatók.

• A jelentkezési folyamat adminisztrációja és a kapcsolódó státuszkezelés végrehajtható.

• Szavazás létrehozható, megnyitható, lezárható és kiértékelhető.

• A moderációs és interakciós funkciók a jóváhagyott hatókörben működnek.

• A vezérlőfelület teszt- vagy szimulált környezetben végrehajtja a kijelölt műveletet.

• Nincs olyan reprodukálható kritikus hiba, amely a Super Admin fő funkcióinak használatát megakadályozza.

# 5. III. Fejlesztési Fázis – Mobil- és televíziós alkalmazások

## 5.1. Platformonkénti önálló egység

A III. Fejlesztési Fázisban az Android, iOS, Android TV, Apple TV, Samsung Tizen és LG webOS platform mindegyike külön fejlesztési egység. Díja platformonként nettó 80 000 Ft + ÁFA. E díj PWA-alapú, WebView- vagy más cross-platform technológiával csomagolt kliensre vonatkozik; teljesen önálló natív kódbázis külön írásbeli díjmegállapodást igényel. A fejlesztés csak külön írásbeli igénybejelentés és a díj jóváírása után indul.

| Lépés | Tartalom | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 1. Platformindítás | Célplatform, támogatott verziók, funkciók, arculati és áruházi követelmények rögzítése. | Jóváhagyott platformindítási ellenőrző lista. |
| 2. Alkalmazásváz | Navigáció, bejelentkezés, felhasználói állapot és közös EFU szolgáltatási kapcsolat. | Tesztkészüléken vagy emulátoron futó alkalmazás. |
| 3. Média és jogosultság | Élő és visszanézhető tartalom, előfizetési hozzáférés, platformhoz illeszkedő lejátszás. | Jogosult tesztfelhasználó tartalmat játszik le. |
| 4. Platformfunkciók | Mobilértesítés és interakció, illetve televíziós távirányító-navigáció a célplatform szerint. | A jóváhagyott platformfunkciók működnek. |
| 5. Teszt és csomagolás | Stabilizálás, kiadási konfiguráció, ikonok, képernyőképek és terjeszthető csomag; egy első áruházi benyújtás technikai előkészítése. | Telepíthető vagy áruházi benyújtásra alkalmas kiadás. |
| 6. Átadás | Forráskód, buildleírás, hozzáférések és ismert korlátozások. | Átadás-átvételi csomag platformonként. |

## 5.2. Platformalkalmazás elfogadási kritériumai

• Az alkalmazás a külön írásbeli igénybejelentésben rögzített támogatott környezetben telepíthető és elindul.

• A felhasználó be tud jelentkezni, és a szerveroldali jogosultsága megfelelően érvényesül.

• A jóváhagyott élő vagy archivált tesztmédia lejátszható.

• A célplatformra meghatározott navigáció és fő funkciók rendeltetésszerűen működnek.

• A forráskód, buildelési leírás és kiadási csomag átadásra kerül.

• Az alkalmazás-áruházi jóváhagyás nem elfogadási feltétel, mivel az harmadik fél döntése; a Vállalkozó azonban kijavítja a saját fejlesztéséből eredő technikai elutasítási okot.

# 6. Tesztelési és elfogadási folyamat

1. A Vállalkozó írásban jelzi a fázis vagy fejlesztési egység elkészültét, és átadja a tesztelési hozzáférést, valamint az elfogadási ellenőrző listát.

2. A Megrendelő számára 5 munkanapos tesztelési ablak kezdődik.

3. A Megrendelő a hibákat egyértelműen, lehetőség szerint képernyőképpel vagy videóval, az érintett eszköz és böngésző megjelölésével jelenti be.

4. A Vállalkozó a specifikációval ellentétes, reprodukálható hibákat kijavítja. A kritikus hibákat elsőbbséggel kezeli; az egyéb hibák javítási idejét a terjedelem alapján írásban jelzi.

5. A javított kiadás a szükséges körben ismételten tesztelhető. Az elfogadási teszt nem használható új funkció vagy új tervezési irány díjmentes bevezetésére.

6. A fázis vagy fejlesztési egység elfogadását a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben vagy más egyértelmű írásbeli nyilatkozattal rögzítik.

7. Ha a Megrendelő az 5 munkanapos tesztelési ablakban nem küld írásbeli visszajelzést, a szerződés szerint a fázis elfogadottnak minősül.

8. A 90 napos Garanciális Időszak az I. fázisnál a Go-Live, a további önálló fejlesztési egységeknél az átadás napján kezdődik.

# 7. Hibakategóriák és elfogadási küszöb

| Kategória | Meghatározás | Elfogadásra gyakorolt hatás |
| --- | --- | --- |
| Kritikus | A rendszer vagy egy fő üzleti folyamat nem használható, adatvesztés vagy súlyos jogosultsági hiba áll fenn, és nincs ésszerű kerülőmegoldás. | Az érintett fázis nem fogadható el a hiba kijavításáig. |
| Jelentős | Egy lényeges funkció hibás vagy számottevően korlátozott, de a rendszer többi része használható, illetve van ideiglenes kerülőmegoldás. | A Felek javítási határidőt rögzítenek; az elfogadás a konkrét hatástól függ. |
| Kisebb | Megjelenési, szövegezési vagy alacsony hatású működési eltérés, amely a fő folyamatot nem akadályozza. | Nem akadályozza az elfogadást; a garanciális hibajegyzékben kezelhető. |
| Változtatási igény | A jóváhagyott specifikáción túli új funkció, integráció, tervezési irány vagy platformkövetelmény. | Nem hiba; hatókör-változásként külön megállapodást és díjazást igényelhet. |

# 8. Megrendelői közreműködés és függőségek

• A Megrendelő a projektindításig átadja a végleges logót, arculati elemeket, szövegeket, képeket, videókat, fordításokat és jogi tartalmakat.

• A Megrendelő biztosítja a domain-, tárhely-, e-mail-, fizetési, közvetítési, analitikai és egyéb szükséges szolgáltatói fiókokat, továbbá azok megfelelő jogosultságait.

• A Megrendelő biztosítja a teszteléshez szükséges médiaforrást és fizetési tesztkörnyezetet, valamint a külső partnerek együttműködését.

• A Megrendelő egyértelmű, összesített visszajelzést ad, és kijelöli a jóváhagyásra jogosult kapcsolattartót.

• A mobil- és televíziós platformoknál a Megrendelő biztosítja a fejlesztői fiókot, a szervezeti ellenőrzést, az áruházi adatokat és a szükséges teszteszközt vagy hozzáférést, ha az nem áll a Vállalkozó rendelkezésére.

• A Megrendelői közreműködés késedelme a teljesítési határidőt legalább a késedelem időtartamával meghosszabbítja.

# 9. Átadás-átvételi csomag

• Tesztelési vagy éles URL, illetve platformalkalmazás esetén telepíthető vagy benyújtható kiadási csomag.

• A teljesített fejlesztési egység forráskódja és a szükséges konfigurációs minta.

• Adatbázis-migrációk, telepítési és alapüzemeltetési leírás.

• Adminisztrátori hozzáférések és a Megrendelő kezelésébe kerülő szolgáltatói jogosultságok.

• Rövid felhasználói vagy adminisztrátori útmutató az átadott funkciókhoz.

• Elfogadási ellenőrző lista, ismert korlátozások és nyitott hibák jegyzéke, ha van ilyen.

• Átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy azzal egyenértékű írásbeli elfogadó nyilatkozat.

# 10. Hatókör-változás és ütemterv-módosítás

A jelen ütemterv az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom megvalósítására vonatkozik. Új funkció, új külső integráció, jelentős arculati irányváltás, közvetítési technológiaváltás, további platform vagy a jóváhagyott működés lényeges módosítása hatókör-változásnak minősülhet. A Vállalkozó az igényt megvizsgálja, és szükség esetén írásbeli módosítási javaslatot ad a többletdíjról és a határidőváltozásról.

A jelen melléklet és a vállalkozási szerződés eltérése esetén a vállalkozási szerződés rendelkezései irányadók. A műszaki tartalom meghatározásában az 1. számú melléklet, a sorrend és elfogadási mérföldkövek meghatározásában a jelen melléklet alkalmazandó.

Kelt: ______________________________, 2026. __________________ hó ______ napján.

| ________________________________ Megrendelő Art and Techno Kft. Varga Ferenc ügyvezető | ________________________________ Vállalkozó Szimulátor Technika Kft. Konyhás Krisztián |
| --- | --- |